## Sheet1
互动行为 | 互动类型 | 项目名称 | 服务项目 | 负责人 | 需求描述 | 需求提出时间（评审时间） | ui预计完成时间 | 开发预计完成时间 | ui状态 | ui完成时间 | 开发状态 | 开发完成时间 | 需求完成时间（开发交包时间）
开奖 | 宝箱 | 百倍宝箱 | 抖音火山版 | 凌凤超、张璐、万怡 | 开宝箱 | 2021-04-06 | 2021-04-01 | 2021-04-08 | 已完成 | 2021-04-01 | 已完成 | 2021-04-08 | 2021-04-08
动作 | 滑动 | 河上钓鱼 | 今日头条极速版 | 刘怡萱、尔楠、胡凡 | 用户下钩钓鱼 | 2021-04-06 | 2021-04-01 | 2021-04-07 | 已完成 | 2021-04-01 | 已完成 | 2021-04-08 | 2021-04-08
开奖 | 宝箱 | 魔法宝箱 | 抖音极速版 | 张旭佳、佳艺、万怡 | 开宝箱得奖励 | 2021-04-06 | 2021-04-01 | 2021-04-07 | 已完成 | 2021-04-01 | 已完成 | 2021-04-07 | 2021-04-08
开奖 | 福袋 | 福袋来了 | 今日头条极速版 | 刘怡萱、尔楠、晨慧 | 开福袋得奖励 | 2021-04-06 | 2021-04-01 | 2021-04-08 | 已完成 | 2021-04-01 | 已完成 | 2021-04-08 | 2021-04-08
开奖 | 宝箱 | 宝箱融合 | 抖音火山版 | 凌凤超、张璐、启明 | 任选两个融合开箱 | 2021-04-06 | 2021-04-02 | 2021-04-08 | 已完成 | 2021-04-02 | 已完成 | 2021-04-07 | 2021-04-08
动脑 | 卡牌 | 记忆力大考验 | 抖音极速版 | 张旭佳、佳艺、胡凡 | 猜猜红包在哪 | 2021-04-06 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 已完成 | 2021-04-02 | 已完成 | 2021-04-08 | 2021-04-08
狂点 | 屏幕 | 疯狂金币 | 抖音极速版 | 张旭佳、佳艺、鑫磊 | 狂点屏幕 | 2021-04-06 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 已完成 | 2021-04-06 | 已完成 | 2021-04-08 | 2021-04-08
开奖 | 红包 | 射击红包 | 今日头条极速版 | 刘怡萱、尔楠、启明 | 长按屏幕射击红包获得奖励 | 2021-04-06 | 2021-04-02 | 2021-04-15 | 已完成 | 2021-04-02 | 已完成
动作 | 滑动 | 河上钓鱼 | 抖音火山版 | 凌凤超、张璐、胡凡 | 用户下钩钓鱼 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 已完成 | 2021-04-06 | 已完成 | 2021-04-08 | 2021-04-08
消除 | 消消乐 | 清扫障碍 | 今日头条极速版 | 刘怡萱、尔楠、鑫磊 | 按照指示清扫出现的障碍 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-08 | 已完成 | 2021-04-06 | 已完成 | 2021-04-08 | 2021-04-08
动脑 | 划屏 | 脱发也从容 | 抖音极速版 | 张旭佳、佳艺、启明 | 种头发 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-09 | 已完成 | 2021-04-06 | 已完成 | 2021-04-09 | 2021-04-09
动作 | 射击 | 网球达人 | 抖音火山版 | 凌凤超、尔楠、启明 | 在规定时间接到球获取奖励 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-09 | 已完成 | 2021-04-07 | 已完成 | 2021-04-07 | 2021-04-08
动脑 | 拼图 | 拼图酱 | 抖音火山版 | 凌凤超、张璐、鑫磊 | 拖动砖块到空白区域完成拼图 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-09 | 已完成 | 2021-04-07 | 已完成 | 2021-04-08 | 2021-04-08
开奖 | 红包 | 卡牌红包 | 今日头条极速版 | 刘怡萱、尔楠、万怡 | 开红包得奖励 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-09 | 已完成 | 2021-07-07 | 已完成 | 2021-04-08 | 2021-04-08
开奖 | 卡牌 | 水逆退散 | 抖音极速版 | 张旭佳、佳艺、晨慧 | 抽卡牌 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 已完成 | 2021-04-07 | 已完成 | 2021-04-08 | 2021-04-08